## Exemplo preenchido
|  | CONTRATANTE: |  | CURVA DE PROGRESSO FÍSICO |  |  |  |  | (LOGO CONTRATADA)
|  |  |  | OBRA: (EXEMPLO PREENCHIDO) |  |  | DATA:
2008-07-07
|  | 2008-06-30 | 2008-07-07 |  |  |  | 2008-08-10
|  | 2008-06-30 | 2008-07-07 | 2008-07-14 | 2008-07-21 | 2008-07-28 | 2008-08-04 | 2008-08-11 | 2008-08-18
|  | 2008-07-06 | 2008-07-13 | 2008-07-20 | 2008-07-27 | 2008-08-03 | 2008-08-10 | 2008-08-17 | 2008-08-24
| PROGRAMADO | 7.1596 | 17.4849 | 30.6218 | 23.1854 | 21.5483
| PROGRAMADO ACUMULADO | 7.1596 | 24.6446 | 55.2663 | 78.4517 | 100
| REALIZADO | 14.5956 | 18.3918 | 26.6955 | 26.9409 | 13.3763
| REALIZADO ACUMULADO | 14.5956 | 32.9874 | 59.6829 | 86.6238 | 100
| DESVIO ACUMULADO | 7.436 | 8.3429 | 4.4166 | 8.1721 | 3.7101e-05
| Início da obra | 06/Jul | 13/Jul | 20/Jul | 27/Jul | 03/Aug
PROGRAMADO | 0% | 7.16% | 17.48% | 30.62% | 23.19% | 21.55% | 0%
PROGRAMADO ACUMULADO | 0% | 7.16% | 24.64% | 55.27% | 78.45% | 100%
REALIZADO | 0% | 14.6% | 18.39% | 26.7% | 26.94% | 13.38% |  | 0%
REALIZADO ACUMULADO | 0% | 14.6% | 32.99% | 59.68% | 86.62% | 100%

## Curva - Geral
|  | CONTRATANTE: |  | CURVA DE PROGRESSO FÍSICO
|  |  |  | OBRA/UNIDADE DE NEGÓCIO: |  |  |  | DATA: | REV.:
Ano:
|  | Mês | Mês |  |  |  | Mês
PROGRAMADO
PROGRAMADO ACUMULADO
REALIZADO
REALIZADO ACUMULADO
DESVIO ACUMULADO
| Início da obra | 30/Dec | 30/Dec | 30/Dec | 30/Dec | 30/Dec
PROGRAMADO | 0% | [5 empty] | 0%
PROGRAMADO ACUMULADO | 0%
REALIZADO | 0% | [6 empty] | 0%
REALIZADO ACUMULADO | 0%